## Задачи
Этап/комментарий | Ответственный(-ые) БТ | Общий статус БТ | План. дата готовности ТЗ БТ | План. дата реализации БТ | План дата демо БТ | ДП/задача | Версия модуля | Комментарий
Продумать за счет каких инструментов обеспечим ограничение зачета суммы по штрафам (как предложение: за счет статьи бюджета). Сформированные объекты баланса по документу оперативного учета не должны влиять на расчет остатков для исполнения по договору (закладка "Закрытие договора") | Дмитриев В. | Проработка ТЗ | 17.11.2025 | 01.12.2025 | 2025-12-05
Обеспечить куратору договора возможность заведения штрафа из карточки договора на отдельно-выделенной закладке. | Дмитриев В. | Проработка ТЗ | 17.11.2025 | 01.12.2025 | 2025-12-05
Не MVP: Проработка кейса, когда штраф может быть следствием претензии | Дмитриев В. | Не определено | 28.11.2025 |  | Не определено
Разграничение ведения бюджетных и бухгалтерских аналитик в рамках позиции авансового отчета (Pm_AdvRepDet), заказа на потребность (Prs_NeedOrder), заявки на закупку(Prs_PurchReq), договора (Cnt_Contract), заказа поставщику/на отгрузку (Stm_OrderIn/Stm_OrderOut), актов/накладной (Stm_ActIn/Stm_ActOut), корректировки Stm_CorrectInDoc/Stm_CorrectOutDoc, позиции корректировки задолженности (Pm_CorrectDet). | Журавков Д. | Проработка ТЗ | 2025-11-12 | 24.11.2025 | 2025-12-05
Доработка класса Pm_Correct и позиции Pm_CorrectDet (расширение атриубтивного состава, формирование ГП и ДПП, автоматическое наследование бюджетных аналитик от договора, условий оплаты и др.). Доработка интерфейсной части карточки корректировки. | Журавков Д. | Проработка ТЗ | 2025-11-12 | 24.11.2025 | 2025-12-05
Доработка интерфейса зачета аванса в части зачета аванс на объект баланса, созданный по корректировочным документам (например, корректировка задолженности) | Журавков Д. | Проработка ТЗ | 14.11.2025 | 28.11.2025 | 2025-12-05
*Доработка/проверка процесса исполнения ДПП в случае наличия оплаты (уменьшение/увеличения суммы в Stm_CorrectInDoc) - письмо от Яровиковой от 22.10.2025 (https://cloud.g-sys.ru/f/483426) | Комиссаренко Д./Журавков Д./ /Баринова К. | Проработка ТЗ | 14.11.2025 | 28.11.2025 | 2025-12-05
Реализация справочника причин корректировки для настройки счетов | Судаков Н./Калашникова М. | Готово | 01.11.2025 | 14.11.2025 DEV (релиз 13.11.2025) | 2025-12-05 | 254094D |  | Pm 1.43.62.913
Настройка отражениея в БУ проводок, созданных по позиции корректировки. Добавление возможности ввода бух. аналитики к позиции и подключение коллекции-настройки счетов учета для справочников и документов (Bs_AccObjSetting). | Судаков Н./Жуков А. | Проработка ТЗ | 01.11.2025 | 28.11.2025 | 2025-12-05 | 254094D |  | Pm 1.43.62.913 После появления в Snapshot можно будет приступить к настройке