| # СОГЛАСОВАНО # Главный бухгалтер # ПАО «Сургутнефтегаз» # ______________А.В.Дручинин «___»_______________20 г. |  | # УТВЕРЖДАЮ # Первый заместитель генерального директора ПАО «Сургутнефтегаз» по финансовым вопросам и налогам # В.Г.Баранков # «___»_____________________20 г. |
| --- | --- | --- |

План работ

по реализации учета банковских операций средствами информационной системы (далее - ИС) Global ERP (далее - План)

(код в ИС УПП*)

Основание

| № п/п | Наименование этапа (состав работ) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обследование процесса разноски банковской выписки |  |  |  |  |
| - 1.1 | Обследование автоматизации учета в информационной системе (далее – ИС) SAP ERP | 01.10.2025 | Отдел бизнес-решений управления информационных технологий ПАО «Сургутнефтегаз» (далее – ОБР УИТ) ПУ «СургутАСУнефть» ООО «Наука» ООО «Бизнес технологии» | Выполнено |
| - 2 | Методологическое сопровождение работ по внедрению, настройке и адаптации ИС Global ERP под требования ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |
| - 2.1 | Проработка корреспонденции счетов в Глобал | 31.10.2025 | Управление методологии и организации бухгалтерского и налогового учета ПАО «Сургутнефтегаз» (далее – УМиОБиНУ) ОБР УИТ ПУ «СургутАСУнефть» |  |
| - 2.2 | Проработка и согласование функциональных требований по процессу, требований к организации полномочий | 31.10.2025 | ОБР УИТ УМиОБиНУ Управление ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества (далее – УВБУиО) ПУ «СургутАСУнефть» ООО «Наука» | В т.ч. с учетом требований НДД и ОДДС |
| - 3. | Концептуальное проектирование |  |  |  |
| - 3.1. | Проработка архитектурной схемы ИТ-решения, схемы взаимодействия ИС | 17.11.2025 | ОБР УИТ Отдел финансово-экономического моделирования финансового управления ПАО «Сургутнефтегаз (далее – ОФЭМ ФУ) ПУ «СургутАСУнефть» ООО «Наука» ООО «Бизнес технологии» |  |
| - 3.2. | Описание процессов | 17.11.2025 | ОБР УИТ ПУ «СургутАСУнефть» ООО «Наука» ООО «Бизнес технологии» |  |
| - 3.3. | Проработка по обработке банковской выписки | 17.11.2025 | ОБР УИТ ПУ «СургутАСУнефть» ООО «Наука» ООО «Бизнес технологии» |  |
| - 3.4. | Подготовка пояснительной записки | 18.12.2025 | ОБР УИТ ПУ «СургутАСУнефть» ООО «Наука» ООО «Бизнес технологии» |  |
| - 3.5. | Согласование пояснительной записки | 30.01.2026 | ОБР УИТ УМиОБиНУ УВБУиО |  |
| - 4. | Техническое проектирование, настройка, разработка, функциональное тестирование программного обеспечения (далее – ПО) в ИС Global ERP функциональности учета банковских операций |  |  |  |  |
| - 4.1. | Настройка счетов и аналитики для учета банковских операций | 30.01.2026 | ОБР УИТ |  |
| - 4.2. | Создание интерфейса по обработке банковской выписки | 30.01.2026 | ОБР УИТ ПУ «СургутАСУнефть» ООО «Наука» ООО «Бизнес технологии» |  |
| - 4.3. | Настройка процедур отражения в учете | 30.01.2026 | ОБР УИТ ООО «Наука» ООО «Бизнес технологии» |  |
| - 4.4. | Доработка интерфейсов разноски банковской выписки в SAP | 13.02.2026 | ПУ «СургутАСУнефть» |  |
| - 4.5. | Реализация интеграционных сценариев по обмену данными между ИС (Глобал, SAP) | 13.02.2026 | ОБР УИТ ООО «Наука» ООО «Бизнес технологии» |  |
| - 5. | Подготовка к опытно-промышленной эксплуатации функциональности учета банковских операций |  |  |  |
| - 5.1. | Настройка полномочий пользователей (разработка технических ролей и бизнес-ролей) | 27.02.2026 | ПУ «СургутАСУнефть» ОБР УИТ ООО «Бизнес технологии» |  |
| - 5.2. | Разработка ПТД | 02.03.2026 | ПУ «СургутАСУнефть» ОБР УИТ ПУ «СургутАСУнефть» |  |
| - 5.3. | Демонстрация функционала в ИС Global ERP | 02.03.2026 | ОБР УИТ ПУ «СургутАСУнефть» ОФЭМ ФУ УВБУиО УМиОБиНУ |  |
| - 5.4. | Определение и согласование объема пилотного проекта | 05.03.2026 | ОБР УИТ ПУ «СургутАСУнефть» ООО «Наука» ООО «Бизнес технологии» ОФЭМ ФУ УВБУиО УМиОБиНУ |  |
| - 5.5. | Комплексное тестирование программного обеспечения | 20.03.2026 | УВБУиО УмиОБиНУ ОБР УИТ ПУ «СургутАСУнефть» ООО «Наука» ООО «Бизнес технологии» ОФЭМ ФУ |  |
| - 5.6. | Доработка по результатам тестирования | 20.04.2026 | ОБР УИТ ПУ «СургутАСУнефть» ООО «Наука» ООО «Бизнес технологии» ОФЭМ ФУ УВБУиО УМиОБиНУ |  |
| - 5. | Принятие решения о передаче функциональности в опытно-промышленную эксплуатацию по отдельному плану работ | 30.04.2026 | ОБР УИТ ПУ «СургутАСУнефть» ОФЭМ ФУ УВБУиО УМиОБиНУ |  |

* ИС УПП – информационная сисчтема управления портфелем проектов.

Примечание: 1. Куратором работ назначить заместителя начальника управления информационных технологий ПАО «Сургутнефтегаз» А.Н.Хворостова.

2. Проектируемое ИТ-решение  XX(импортонезависимое)»

3. Сроки по пунктам настоящего плана могут быть уточнены по итогам выполнения влияющих работ

| Начальник управления информационных технологий ПАО «Сургутнефтегаз» |  | Р.Д.Гимранов |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПУ «СургутАСУнефть» |  | А.С.Шумцов |