План работ по развитию функционала работы с НДС в Global ERP

Проекты:

20.14.22.269_9 Реализация в импортонезависимой ИС универсального журнала и формирования бухгалтерской и статистической отчетности

20.14.22.271_7 Реализация в импортонезависимой информационной системе функциональности по учету НДС (верхний уровень) в ПАО "Сургутнефтегаз"

| № п/п | Задачи / функциональные требования | Период с … по … |
| --- | --- | --- |
| 1. Счет-фактура |  |  |
| 1.1. | Обеспечить связь счета-фактуры с платежными документами (вх/исх платежные поручения), включая доработку интерфейсов (отдельная закладка счета/фактуры) | 01.12.2025 – 31.01.2026 |
| 1.2. | Обеспечить связь счета-фактуры с документами корректировки (как оперативного контура, так и корректировочными счетами-фактурами), в том числе доработка закладки «Связанные документы» и/или реализация отдельной закладки | 01.12.2025 – 31.01.2026 |
| 1.3. | Доработать связь счета-фактуры с документами ЭДО, в том числе доработка закладки «Связанные документы» и/или реализация отдельной закладки, а также открытие по гиперссылке документа ЦРП-ЭДОК | 01.12.2025 – 31.01.2026 |
| 1.4. | Реализация реестра счетов фактур в разрезе бизнес-единиц | 01.12.2025 – 30.04.2026 |
| 1.5. | Реализация журнала счетов-фактур, в том числе для целей выполнения обязанностей налогового агента, в том числе настройки автонумерации / регистрации документов | 01.12.2025 – 30.04.2026 |
| 1.6. | Формирование ввода и выписки счетов-фактур на полученные и выданные авансы | 01.03.2026 – 31.07.2026 |
| 1.7. | Остаток к вычету по НДС вывести в карточке документа счета-фактуры, в том числе для счета-фактуры на аванс | 01.03.2026 – 31.07.2026 |
| 1.8. | Доработка печатных форм счетов-фактур, в том числе с учетом РНПТ | 01.12.2025 – 30.04.2026 |
| 2. Раздельный учет |  |  |
| 2.1. | Подготовка концепции ведения раздельного учета НДС в контексте бизнес-процессов Сургутнефтегаз | 01.12.2025 – 31.12.2025 |
| 2.2. | Процедуры расчета | 01.05.2026 – 30.09.2026 |
| 2.3. | Реализация формирования проводок по переносу НДС с 19 счетов структурных подразделений на 19 счета «Аппарата управления» в соответствии с КПЦ | 01.04.2026 – 30.06.2026 |
| 3. Книги покупок/продаж |  |  |
| 3.1. | Доработка книг покупок/продаж, в том числе в части: - включения корректировочных документов; - включения авансовых счетов-фактур; // Правила формирования книг, синхронное включение в книги (зачет аванса) | 01.12.2025 – 31.03.2026 |
| 3.2. | Поддержка формирования книг по данным бухгалтерского учета // Сейчас книга является оперативным документом | 01.12.2025 – 30.04.2026 |
| 3.3. | Поддержка заполнения книг запуском фонового задания | 01.12.2025 – 30.04.2026 |
| 3.4. | Доработка печатных форм книг покупок/продаж, в том числе с учетом РНПТ | 01.12.2025 – 30.04.2026 |
| 4. Декларация |  |  |
| 4.1. | Развитие отчетных форм: - формирование файлов выгрузки, в том числе поддержка выгрузки отдельных элементов пакета, поддержка xsd схемы; - построение отчета на основе хранимых данных (альтернатива универсальной структуре хранения); | 01.12.2025 – 31.03.2026 |
| 4.2. | Доработка печатной формы декларации | 01.12.2025 – 31.03.2026 |
| 5. Отчеты и отчетные формы |  |  |
| 5.1. | Распределение НДС по структурным подразделениям в случае централизованной закупки | 01.04.2026 – 30.06.2026 |
| 6. Контрольные проверки и сценарии закрытия периода |  |  |
| 6.1. | Создание и настройка отдельных типов задач сценариев закрытия, в том числе: - проверка того, что в проводки К68 и книга покупок совпадают; - процедуры проверки отдельных документов (ИНН/КПП документов книг покупки/продаж по данным ЕГРЮЛ); - сопоставление документов ЭДО с реестром счетов-фактур | 01.05.2026 – 30.09.2026 |
| 7. Переход на ставку 22% |  |  |
| 7.1. |  |  |

Команда:

Бизнес технологии

1. Аникин Дмитрий Иванович - архитектор

2. Ярошенко Дарья – консультант (основной)

3. Юсупов Руслан – консультант (основной)

4. Жуков Андрей – консультант

5. Судаков Никита – консультант

6. Дашку Иван - разработчик

7. Бурцева Александра – разработчик

8. Кашеваров Степан – разработчик

9. Перяков Максим – разработчик

Наука

6. Малкова Елена – консультант

7. Гладышева Юлия – консультант

Мирит (Terralink)

8. Валерия Василенко

Unicon

Разработчики